## 工作表1
蜜蜂帮帮2.3.0需求分配（前端）
需求 | 开发时间 | 测试时间 | 总共时间 | 开发人员
生活圈详情页 | 2天 | 2天 | 4天 | 池深
蜜蜂帮帮2.3.0需求分配（ios）
需求 | 开发时间 | 测试时间 | 总共时间 | 开发人员
生活圈列表、H5详情跳转 | 1.5天 | 1.5天 | 3天 | 马鹏飞
首页商户推荐 | 0.5天 | 0.5天 | 1天 | 朱公园
蜜蜂帮帮2.3.0需求分配（安卓）
需求 | 开发时间 | 测试时间 | 总共时间 | 开发人员
生活圈列表、首页商户推荐、H5详情跳转 | 1.5天 | 1.5天 | 3天 | 刘溪源
蜜蜂帮帮2.3.0需求分配（后台）
需求 | 开发时间 | 测试时间 | 总共时间 | 开发人员
生活圈列表、首页商户推荐、后台系统 | 4天 | 0 | 4天 | 王海洋
蜜蜂帮帮2.3.0需求分配（UI）
需求 | 开发时间 | 测试时间 | 总共时间 | 开发人员
生活圈列表、首页商户推荐 | 0.5天 | 0 | 0.5天 | 李玉荣